| Рассмотрено Педагогическим советом От 13.01.2014 Протокол №1 | Утверждаю Директор МБОУ «Большеколпанская СОШ» _________Игнатьева И.П. Приказ от 14.01.2014 г. № |
| --- | --- |

План - график мероприятий

(«дорожная карта»),

по введению федеральных государственных образовательных стандартов

общего образования

В МБОУ «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа»

в 2014 году.

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Место рассмотрения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО) | декабрь 2013 года | Педагогический Совет | Директор Игнатьева И.П Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Руководители ШМО и ШМС. | План мероприятий введения ФГОС |
| 1.2. | Школе присвоен статус инновационной площадки по введению ФГОС ООО в системе образования Ленинградской области с 01.09. 2012 года (распоряжению комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 10. 04.12 года № 1472-р). Это является основанием введения ФГОС ООО в 5-х и 6-х классах (ФГОС ООО утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897). Формирование и обновление в ОУ пакета нормативно - правовой документации федерального и регионального уровней по введению ФГОС ООО, по следующим направлениям: - организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС; - организация образовательного процесса в условиях ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья; - оснащение образовательного процесса; - финансирование и организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС | постоянно | Педагогический Совет | Директор Игнатьева И.П Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Руководители ШМО и ШМС. | Наличие пакета нормативно-правовой документации |

| 1.3. | Внесение изменений в образовательные программы начального общего образования с учетом федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с требованиями. (ФГОС НОО утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 г. № 373). Переход на ФГОС в 2013-2014 учебном году в 3 - х классах. | До августа | Педагогический Совет | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Руководители ШМО и ШМС. |  | Наличие образовательных программ начального общего образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Внесение изменений и дополнений в образовательные программы основного общего образования с учетом федеральных государственных стандартов (ФГОС ООО утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897) Переход на ФГОС в 2013-2014 учебном году 6-х классов. | До августа | Педагогический Совет | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Руководители ШМО и ШМС. |  | Наличие образовательных программ основного общего образования |
| 1.5. | Разработка образовательных программ основного общего образования с учетом федеральных государственных стандартов | До августа | Педагогический Совет | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Руководители ШМО и ШМС. |  | Наличие образовательных программ основного общего образования |
| 1.6. | Разработка рабочих программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами второго поколения | Июнь - август | ШМО | педагогические работники |  | Наличие рабочих программ |
| 1.7. | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | до сентября | Педагогический Совет | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Руководители ШМО и ШМС. |  | Наличие должностных инструкций |
| 1.8. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | Февраль-март | Педагогический Совет | Зав. Библиотекой Мошкина С.Ю. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Заместитель директора по УВР Айвазян Ж.А. |  | Наличие учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО |
| 1.9. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса. | В течение года | Педагогический Совет | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Заместитель директора по УВР Айвазян Ж.А. |  | Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса. |
| 1.10 | Разработка: - учебного плана - годового календарного учебного графика. | до мая |  | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Руководители ШМО и ШМС. |  |  |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Июнь-сентябрь | Совет и собрание трудового коллектива, педагогический совет | Директор Игнатьева И.П. Председатель Совета трудового коллектива Артемьева Г.В. |  | Нормативные акты |
| 2.2. | Формирование муниципальных заданий, в том числе в части установления перечня услуг и параметров качества муниципального задания образовательному учреждению в соответствии с требованиями ФГОС (сетевые модели организации внеурочной деятельности и профильного обучения, пр.) | Ноябрь - Декабрь | Комитет образования ГМР | Директор Игнатьева И.П. |  | Муниципальные задания |
| - Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение заседаний рабочей группы по введению ФГОС ОО в образовательном учреждении: -Разработка модели организации образовательного процесса -Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности -Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Май-сентябрь | Образовательное учреждение | Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Заместитель директора по УВР Айвазян Ж.А. | Планы заседаний, решения, материалы |  |
| 3.2. | Включение в совещания при директоре вопросов организации введения ФГОС | по плану | Совещания при директоре | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Руководители ШМО и ШМС. | Планы заседаний, программы, протоколы, рекомендации, инструктивные материалы |  |
| 3.3. | Методическое сопровождение реализации ФГОС в общеобразовательных учреждениях района: - проведение заседаний методических советов, ШМО - участие в районных методических объединениях, семинарских занятиях по обсуждению, созданию моделей реализации основных направлений ФГОС начального общего и основного общего образования, результатов опыта муниципальных пилотных площадок реализации ФГОС в соответствии с планом методического отдела Комитета образования Администрации Гатчинского муниципального района. | В течение года | Методический совет, ШМО РМО, семинары на базе КО ГМР | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Руководители ШМО и ШМС. | Планы заседаний, материал обсуждения, решения, рекомендации по вопросам введения ФГОС |  |

| 3.4. | Организация работы ресурсов виртуального Интернет - пространства для сопровождения деятельности ОУ по введению ФГОС начального и основного общего образования | постоянно | Методический совет | Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Заместитель директора по УВР Айвазян Ж.А. Ответственный за информатизацию Венедиктова О.А. | Ресурсы на сайте школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Подготовка итоговых материалов по реализации федеральных государственных образовательных стандартов | май 2014 г. | Образовательное учреждение | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Руководители ШМО и ШМС. | аналитические отчеты |
| 3.6. | Обновление электронного банка данных материаловпо вопросам введения ФГОС ОО | Ежеквартально | Образовательное учреждение | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Руководители ШМО и ШМС, ответственный за информатизацию Венедиктова О.А. | Электронный банк данных материалов |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение оценки условий реализации основной образовательной программы с учетом федеральных государственных образовательных стандартов: 1.Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования 2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС 3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС 4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС 6.Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами. 7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных 8.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | январь – март 2014 года | Образовательное учреждение | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. Заместитель директора по УВР Айвазян Ж.А. Заместитель директора по безопасности Иванова Л.П. Заведующая библиотекой Мощкина С.Ю. | Анализ ресурсного обеспечения реализации ООП в условиях ФГОС, перечень необходимого оборудования ОУ |
| 4.2. | Реализация планов по поэтапному оснащению школы современными материально-техническими и информационными ресурсами | В течение года |  | Директор Игнатьева И.П Заместители директора по УВР, безопасности, главный бухгалтер | Ежеквартальный аналитический отчет |
| 4.3. | Комплектование библиотеки и приобретение учебников | Январь-февраль, до 31.08.2013 г. | Образовательное учреждение | Директор Игнатьева И.П. Заместители директора по УВР, зав. библиотекой Мошкина С.Ю. | Перечень учебников, пособий, УМК и пр. для реализации учебных программ ФГОС второго поколения, заявки ОУ |
| 5. Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Изучение кадрового потенциала общеобразовательных учреждений | Январь-февраль 2014 г. | Комитет Образования ГМР | Капустина Н.В. | Сведения о наличии вакансий на 2013/2014 учебный год |
| 5.2. | Кадровое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС: 1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования 2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. 3.Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования 4.Распределение функциональных обязанностей и нагрузки педагогических работников, обеспечивающих внедрение ФГОС | постоянно | Образовательное учреждения | Директор Игнатьева И.П | Отсутствие вакансий |
| 5.4. | Формирование банка данных о педагогических работниках по профессиональным категориям о прохождении курсовой подготовки по реализации ФГОС | ежеквартально | Образовательное учреждение | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В. | Наличие банка данных |

6. Информационное обеспечение введения ФГОС

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Место рассмотрения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Проведение совещаний заместителями директоров по учебной и воспитательной работе по вопросам организации введения ФГОС | по плану | Образовательное учреждение | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В., Заместитель директора по УВР Айвазян Ж.А. | Программы, рекомендации, инструктивные материалы |
| 6.2. | Информирование родительской общественности по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения | по плану | Образовательное учреждение | Директор Игнатьева И.П. Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В., Заместитель директора по УВР Айвазян Ж.А. | Проведение родительских собраний |
| 6.3. | Обновление тематических страниц сайта образовательного учреждения | Постоянно | Образовательное учреждение | Директор Игнатьева И.П Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В., Заместитель директора по УВР Айвазян Ж.А., Ответственная за информатизацию Венедиктова О.А. | ежеквартально |
| 6.4. | Публикации материалов реализации федеральных государственных образовательных стандартов в СМИ | Постоянно | Методический отдел Комитета образования ГМР Общеобразовательные учреждения | Директор Игнатьева И.П Заместитель директора по УВР Колупанова Ю.В., Заместитель директора по УВР Айвазян Ж.А., | Перечень материалов, размещенных в СМИ, итоговая справка |
| 6.5. | Обеспечение публичной отчётности образовательного учреждения о ходе и результатах ФГОС | ежегодно | Общешкольные родительские собрания, сайт ОУ. | Директор школы Игнатьева И.П. | Публичный доклад |