Приложение 1 к приказу

МБОУ «Большеколпанская СОШ»                                                                           № 263

ПЛАН

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период с 31.12.2016 по 31.05.2017 годов в

МБОУ «Большеколпанская СОШ»

| № |  | Наименование мероприятий | Исполнители |  | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся (декабрь 2016года – май 2017 года) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Утверждение состава и положения о рабочей группе в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО» (далее – ВФСК ГТО) | администрация |  |  | Декабрь 2016 г. |
| 2. |  | Создание раздела о реализации ВФСК ГТО на официальном сайте МБОУ «Большеколпанская СОШ» | Администратор школьного сайта |  |  | Март 2017 |
| 3. |  | Разработка плана мероприятий, направленных на популяризацию и организацию массовых пропагандистских акции в школе | Руководитель ШМО учителей физической культуры, заместитель директора по ВР |  |  | Декабрь 2016 |
| 4. |  | Утверждение порядка организации и проведения тестирования групп учащихся | Руководитель ШМО учителей физической культуры |  |  | Декабрь 2016 |
| 5. |  | Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Администрация |  |  | Декабрь 2016 |
| 6. |  | Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся, выполнившим нормативы и требования ВФСК ГТО | Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность |  |  | Декабрь 2016 |
| 7. |  | Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО | Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность |  |  | Декабрь 2016 г. |
| 8. |  | Изготовление информационно- пропагандистских материалов направленных на привлечение учащихся и работников к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность |  |  | Декабрь 2016 |
| 9. |  | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди учащихся и работников | Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность |  |  | Декабрь 2016 |
| 10. |  | Проведение I и II этапов зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в школе совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность |  |  | Декабрь 2016 |
| 11. |  | Мониторинг материально – технической базы для реализации проекта | Заместитель директора по АХЧ, учителя физической культуры |  |  | Декабрь 2016 |
| 12. |  | Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта | Заместитель директора по АХЧ |  |  | Декабрь 2016 |
| 13. |  | Организация, подготовка и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | Руководитель ШМО учителей физической культуры |  |  | Декабрь 2016 |
| 14. |  | Проведение научно-практической конференции, посвященных 87-летию Комплекса ГТО | Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность |  |  | Декабрь 2016 |
| II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся и работников МБОУ «Большеколпанская СОШ» (январь – декабрь 2017 года) |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО | Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность |  |  | Январь 2017 |
| 16. |  | Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность |  |  | В течении данного промежутка |
| 17. |  | Проведение зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди обучающихся совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО учителей физической культуры, родительская общественность |  |  | В течении данного промежутка |
| III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий и групп населения Большеколпанского поселения (январь – сентябрь 2018 года) |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Моделирование учебного плана образовательного учреждения в соответствии с ГТО |  |  | Администрация |  | в течение данного промежутка |
| 19. | Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО |  |  | руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность |  | в течение данного промежутка |
| 20. | Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивной и военно – патриотической направленности для всех участников образовательного процесса |  |  | Администрация |  | в течение данного промежутка |
| 21. | Проведение зимних и летних мероприятий ВФСК ГТО среди всех категорий учащихся и работников |  |  | руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность |  | в течение данного промежутка |
| 22. | Включение показателей реализации ВФСК ГТО в целевые показатели для оценки развития школы |  |  | Администрация |  | в течение данного промежутка |
| 23. | Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательного процесса |  |  | Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность |  | в течение данного промежутка |
| 24. | Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий |  |  | Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность |  | в течение данного промежутка |
| 25. | Организация волонтерских движений, туристических походов, летних и зимних спортивных лагерей |  |  | Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность |  | в течение данного промежутка |
| 26. | Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим состязаниям, включая выездные сборы, открытые тренировки, пробные забеги и т.д. |  |  | Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность |  | в течение данного промежутка |
| 27. | Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для учащихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д. |  |  | Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность |  | в течение данного промежутка |
| 28. | Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО |  |  | Администрация, руководитель ШМО учителей физической культуры, учителя физической культуры, родительская общественность |  | в течение данного промежутка |