Приложение 1

к приказу

от 25.10.2010 г. № 175

План мероприятий  по  внедрению электронных дневников (ЭД) и  журналов успеваемости (ЭЖ) в общеобразовательном учреждении

| № | Содержание работ | Срок исполнения | Ответствен- ный | Результаты и их документальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ текущего состояния (На основании анализа определяются основные подходы к внедрению ЭЖ/ЭД, осуществляется выбор ЭЖ/ЭД) |  | Директор ОУ, отв. По информатизации |  |
|  | - уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ | Весь период работы | Директор ОУ, зам. по УВР, отв. по информатизации |  |
|  | - техническое оснащение образовательного учреждения | Весь период работы | Директор ОУ. |  |
|  | - расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним |  | Директор ОУ. |  |
| 2 | Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ/ЭД. Оборудование рабочего места для заполнения ЭЖ/ЭД | Весь период работы | Директор ОУ, отв. по информатизации |  |
| 3 | Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ/ЭД, разработке нормативного и регламентационного обеспечения | Октябрь 2010г. | Директор ОУ. | Приказ по ОУ . |
| 4 | Подписание соглашения с ИС «Дневник.ру» |  | Ответствен- ный по информатиза- ции. | Дневник.ру |
| 5 | Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ/ЭД, назначение ответственных |  | Директор ОУ. | Приказ по ОУ. |
| 6 | Разработка пакета организационно - правовой документации, регламентирующей внедрение автоматизированной системы управления образовательным процессом, внесение изменений в действующие локальные акты |  | Зам. по УВР, рук-ли ШМО, отв. по информатизации | Пакет нормативных документов |
| 7 | Обсуждение подготовленных документов на педсоветах, административных совещаниях. |  | Директор ОУ, зам. по УВР |  |
| 8 | Размещение на школьном сайте нормативно-правовых документов по ведению электронного классного журнала/электронного дневника в ОУ. Поместить ссылку «Электронный дневник» на сайте школы. | До 31. 05. 2011 г. | Отв. за сайт школы. | http://gtn.lokos.net/bkschool/ |
| 9 | Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными |  | Ответствен- ный по информатиза- ции. | Приказ директора по ОУ |
| 10 | Получение согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных |  | Ответствен- ный по информатиз- ации, кл. руков. | Внесение данных в ЭД, папка с согласиями. |
| 11 | Раздача персональных пригласительных кодов всем учителям, обучающимся и их родителям, активация пользователей | Январь 2011г. | Зам. по информатизации., классные руководители | Дневник.ру |
| 12 | Организация обучения педагогических сотрудников работе в выбранном ЭЖ/ЭД |  | Зам. по информатизации. | Дневник.ру |
| 13 | Организация знакомства и обучения обучающихся с работой ЭЖ/ЭД |  | Зам. по информатизации. , классные руководители. | Дневник.ру |
| 14 | Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД | Общешкольные и родительские собрания по плану | Зам. по информатизации, классные руководители. | Дневник.ру |
| 15 | Ввод информации по успеваемости обучающихся в электронные дневники, журналы на сайте «Дневник.ру» | С февраля 2011г. | Классные руководителя, учителя предметники. | Дневник.ру |
| 16 | Резервное копирование базы ЭЖ/ЭД на внешние носители информации не реже 1 раза в четверть |  | Ответственный по информатизации | Архив копий на внешнем носителе |
| 17 | Контроль за апробацией и внедрением электронных дневников и журналов успеваемости в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учреждений | Весь период работы. | Ответствен- ный по информатиза- ции. | Дневник.ру |
| 18 | Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Май 2011г. | Ответствен- ный по информатиза- ции. | Анализ текущего состояния, определение задач на 2011-2012 год |
| 19 | По окончании каждого учебного года журналы распечатать на бумажном носителе, прошнуровать, опечатать, подписать и хранить в архивах в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти для журналов образовательных учреждений | Май 2011г. | Ответствен- ный по информатиза- ции, классные руководители. |  |