План модернизации

МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №1»

на 2011 – 2015 год.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки, финансирование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переход на новые образовательные стандарты |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение Основной образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования | Рабочая группа по введению ФГОС | февраль-сентябрь 2011г. Август 2012г. |
| 1.2 | Обновление локальной нормативно-правовой базы (1,2 ступени) | Администрация школы | апрель 2011-август 2012г |
| 1.3 | Подготовка методической базы школы для перехода на новый ФГОС (1,2 ступени), обновление технологий психолого-педагогического сопровождения текущего этапа. | Рабочая группа по введению ФГОС | в течение года |
| 1.4 | Повышение квалификации административных кадров и учителей по реализации новых стандартов | Методический кабинет Комитета образования, методический совет школы | 2011 – 2015г. |
| 1.5 | Приобретение УМК для 1 ступени Приобретение УМК для 2 ступени | Библиотекарь, бухгалтерия | Июнь-август ежегодно По смете |
| 1.6 | Разработка рабочих программ по предметам и программ УМК НОО и ООО | Администрация школы, ШМО, учителя | Май-август, ежегодно |
| 2 | Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |
| 2.1 | Участие в конкурсах, иных мероприятиях (олимпиад, фестивалей, соревнований и т.д.) всех уровней для выявления одаренных детей | Учителя школы | В течение года |
| 2.2 | Участие учащихся школы в телекоммуникационных проектах, конкурсах. викторинах, олимпиадах различного уровня. | Учителя-предметники | постоянно |
| 2.3 | Повышение квалификации педагогов по вопросам работы с одарёнными обучающимися (в рамках обучающих семинаров) | Методический кабинет Управления образования, ЛОИРО, методический совет школы | По графику |
| 2.4 | Привлечение родителей учеников начальной школы к организации проектной деятельности учащихся. | Классные руководители | В течение года |
| 2.5 | Приобретение методической и развивающей литературы (для работы с одарёнными школьниками). | Библиотекарь, администрация школы | Постоянно. Привлеченные средства |
| 2.6 | Участие в работе школьного НОУ | Администрация школы | По графику |
| 2.7 | Участие в районных, областных, заочных олимпиадах школьников | Учителя предметники | по отдельному плану |
| 2.8 | Участие в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» | Учителя предметники | по отдельному плану |
| 2.9 | Участие в международной игре-конкурсе «Русский медвежонок» | Учителя предметники | по отдельному плану |
| 3 | Совершенствование учительского корпуса |  |  |
| 3.1 | Разработать пятилетний план повышения квалификации учителей. | Методический совет школы | По графику |
| 3.2 | Организация работы с молодыми кадрами | Администрация школы, методический совет | В течение года |
| 3.3 | Работа творческих групп педагогов | Методический совет школы, методические объединения | Постоянно |
| 3.4 | Участие учителей школы в ежегодных педагогических конкурсах на различных уровнях. | Администрация школы | Согласно плана КО |
| 4 | Изменение школьной инфраструктуры |  |  |
| 4.1 | Создание условий для реализации прав граждан на образование, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Администрация школы | постоянно |
| 4.2 | Ремонт школы | Директор школы | Ежегодно Смета, привлеченные средства |
| 4.3 | Разработка плана реорганизации оборудования пришкольной территории, поиск средств. | Директор школы | 2012 -2015 г. Привлеченные средства |
| 4.4 | Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное и компьюторное оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых. | Директор школы | По смете |
| 4.5 | Пополнение фондов школьной библиотеки | Директор, зав библиотекой | По смете, привлеченные средства |
| 4.6 | Приобретение мебели для кабинетов в соответствии с требованиями новых ФГОС и СанПиН. | Директор школы, зам по АХЧ. | Ежегодно По смете |
| 4.7 | Оборудование рабочего места учителя. | Директор школы | 2011-2014г. Привлеченные средства |
| 4.8 | Организация дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов). | Директор школы, зам по информатизации, зав библиотекой. | Постоянно |
| 4.9 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение . | Директор школы, зам по АХЧ | Постоянно |
| 5 | Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |
| 5.1 | Организация качественного медицинского обслуживания учащихся | Директор школы | Постоянно |
| 5.2 | Участие учащихся школы в массовых спортивных соревнованиях всех уровней | Учителя физкультуры | Согласно спортивного плана |
| 5.3 | Организация мероприятий направленных на профилактику вредных привычек учащихся | Классные руководители | постоянно |
| 5.4 | Участие в областном этапе Всероссийского спортивного оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания» | Учителя физкультуры | Согласно графика |
| 5.5 | Создание условий для введения третьего часа физкультуры. | Администрация школы | Сентябрь 2011г |
| 5.6 | Создание странички «Здоровье и безопасность» на сайте школы | Администрация школы | 2012г. |
| 5.7 | Ежегодное медицинское обследование учащихся 1-11 классов специалистами | Администрация школы, Гатчинская ЦРБ | По графику |
| 6 | Расширение самостоятельности школ |  |  |
| 6.1 | Работа Совета учреждения | Председатель совета учреждения | Согласно положения |
| 6.2 | Регулярное проведение Дней открытых дверей для родителей учеников школы и будущих первоклассников | Администрация школы | 1 раз в четверть |
| 6.3 | Регулярное обучение специалистов школы по новым документам. | Администрация школы | По мере необходимости |
| 6.4 | Регулярное обновление сайта школы. | Администрация школы | Постоянно |
| 6.5 | Представление публичных отчетов о деятельности учреждения | Администрация школы | 1 раз в год |
| 6.6 | Подготовка нормативно-правовой базы для перехода на новую организационно-правовую форму (бюджетное учреждение) | Администрация школы | Сентябрь-декабрь 2011г |

Директор школы                          Фленов Ф.Г.